приложение №2

 к распоряжению

 администрации

 муниципального района

 Аургазинский район

 №\_\_\_\_\_ от 2021 г.

## **План**

**мероприятий по подготовке и проведению Дня поминовения и почитания в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные за исполнение |
| 1 | Освещение в средствах массовойинформации целей и задачпроведения Дня поминовения ипочитания в РеспубликеБашкортостан  | начинаяс 26 апреля2021 года | Зиннурова Э.А.Ахметзянов Э.С.Каримова А.Х.(по согласованию)Главы сельских поселений (по согласованию)Руководители учреждений и организаций района(по согласованию) |
| 2 | Размещение на официальныхсайтах, в социальных сетях, иныхсредствах массовой информацииУказа Главы РеспубликиБашкортостан от 2 марта 2020 года№ УГ-80 «О Дне поминовения ипочитания», планов мероприятийпо проведению субботников накладбищах (3 мая), информации овремени и месте сбора насубботники | до 03 мая 2021 г. | Зиннурова Э.А.Ахметзянов Э.С.Главы сельскихпоселений (по согласованию) |
| 3 | Организация проведениятематических часов вобразовательных учреждениях (дляучащихся старших классов истудентов) по вопросу наполнения«Электронной книги памятиучастников ВОВ» | до 03 мая 2021 г. | Гилязетдинов Р.А.Худайбердин М.Ш.Шаганц Л.М.Главы сельскихпоселений (по согласованию) |
| 4 | Организация внедрения 1Т-проекга«Электронная книга памятиучастников BOВ» | постоянно | Ахметзянов Э.С.Главы сельских поселений, (по согласованию) |
| 5 | Установка информационныхстендов на кладбищах о Днепоминовения и почитания | до 03 мая 2021 г. | Николаев Ю.Н.Главы сельскихпоселений (по согласованию) |
| 6 | Проведение акции «Гордимся,помним, чтим» (благоустройствопамятников, обелисков,расположенных в парках, скверах ина кладбищах).Проведение уборки (ухода) заброшенными захоронениями | до 03 мая 2021 г. | Николаев Ю.Н.Гилязетдинов Р.А.Багаутдинов Б.Ф.Шаганц Л.М.Главы сельских поселений(по согласованию)Руководители учреждений и организаций района(по согласованию) |
| 7 | Организация дополнительного вывоза отходов, обеспечение дополнительной (при необходимости) установки контейнеров, бункеров, устройство иных мест складирования отходов на территории (прилегающих территориях) кладбищ | до 03 мая 2021 г. | Николаев Ю.Н.Габбасов А.А.Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8 | Организация дополнительныхтранспортных маршрутов докладбищ | до 03 мая 2021 г. | Федоров В.И. (по согласованию)Нафиков А. Р.(по согласованию) |
| 9 | Отведение отдельных мест(благоустроенных площадок,навесов, столов) для упорядоченияторговли | до 03 мая 2021 г. | Шакирова А.Ф.Габидуллина Л.Д. |
| 10 | Организация, проведениесубботника (благоустройствомогил ветеранов, участников ивдов участников ВеликойОтечественной войны, тружениковтыла военных лет, ветерановВооружённых Сил, ветерановбоевых действий, родовых исемейных мест захоронений накладбищах) | до 03 мая 2021 г. | Николаев Ю.Н.Главы сельскихпоселений (по согласованию)Руководители учреждений и организаций района(по согласованию)Руководителирелигиозныхорганизаций (по согласованию)  |
| 11 | Обеспечение охраны общественного порядка | до 03 мая 2021 г. | Каримов Д.Н. (по согласованию)Главы сельскихпоселений (по согласованию) |
| 12 | Организация дежурства бригады скорой помощи | до 03 мая 2021 г. | Тарасов В.Г. (по согласованию) |
| 13 | Направление итоговойинформации о проведенной работе с указанием объемов и приложением фотографий | 03 мая 2021 г. | Дильмухаметов Э.Ф.(п.1 письма МЖКХ № 04-10/5584 от 12.04.2021г.)Ахметзянов Э.С.(п.2 письма МЖКХ РБ № 04-10/5584 от 12.04.2021г.)Главы сельскихпоселений (по согласованию) |